## Sheet1
QUẢN LÝ BÃI XE TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
Giai đoạn 1:
STT | Chức danh | Họ tên |  | Module | Người phụ trách | 18/9
1 | Quản lý dự án | Phạm Kim Anh |  | Logo | Hào | Complete | o
2 | Bussiness Analyst | Phạm Kim Anh |  | GitHub | Quân | Complete | o
3 | Database Developer | Trương Thị Dịu |  | Database | Dịu | Not Started | o
4 | Lead Developer | Đỗ Văn Quân |  | Quẹt thẻ lượt vào | Hưng | Installed | x
5 | Trưởng nhóm 1 | Hưng |  | Quẹt thẻ tháng vào | Quân | Not Started | o
6 | Trưởng nhóm 2 | Đỗ Văn Quân |  | Quẹt thẻ ra | Ngọc Anh | Not Started | o
7 | Trưởng nhóm 3 | Vũ Ngọc Anh
Nhóm 1
STT | Chức danh | Họ tên
1 | Lead | Hưng
2 | Coder | Đỗ Gia Hào
3 | Coder | Nguyễn Khắc Triển
Nhóm 2
STT | Chức danh | Họ tên
1 | Lead | Đỗ Văn Quân
2 | Coder | Xuân Việt
3 | Coder | Việt Hoàng
Nhóm 3
STT | Chức danh | Họ tên
1 | Lead | Vũ Ngọc Anh
2 | Coder | Nguyễn Xuân Bách
3 | Coder | Trương Thị Dịu
4 | Coder | Đặng Thị Thu Quỳnh
Chú thích:
Hoàn thành/ Complete công việc
Chưa bắt đầu công việc
Bắt đầu tiến hành công việc
Chưa hoàn thành công việc
| o | Chưa gửi report tiến độ công việc
| x | Đã gửi report tiến độ công việc